## Seguimiento
|  |  | PE-PE-MIPG-PL18-R1 | [17 empty] | VERSION: 2
|  |  | PLAN ANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [17 empty] | PAGINA:1 DE 3
CICLO PHVA | OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO | METAS | ACTIVIDAD | RESPONSABLE O LÍDER | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | RECURSOS |  |  | INDICADOR DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO | VALOR INDICADOR | ENTREGABLE
[5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | F | E | H
P | Garantizar el compromiso para el mejoramiento continuo del desempeño en seguridad y salud en el trabajo. | Divulgacion de la politica al 100% de los empleados y contratistas | *Actualizacion y divullgacion de la politica a todos los colaboradores. | *Gerente *lideres de procesos *profesional Encargado del SGSST | [12 empty] | * Se publicara atraves de la pagina institucional y correos institucionales |  | *Gerente comunicara a los jefes de proceso y estos a su vez a sus colaboradores. | %Divulgacion Politica: #personas que conocen politica/#Total empleados*100 |  | Política firmada por gerencia | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Ene to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Dic
P | Identificar, evaluar y valorar los peligros y riesgos de la empresa | Identificar el 100% de los peligros presentes en la empresa | actualizar la matriz de identificación de peligros y riesgos incluyendo contratistas y terceros | Encargado del SGSST, Trabajadores, Contratistas | [14 empty] | Revisión de los procesos | #Peligros controlados: # de peligros controlados/#Total de Identificados*100 |  | Matriz de Peligros | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Ago
Definir los controles necesarios para cada peligro identificado
P | Identificar y evaluar los requisitos legales en SST y aplicables a la empresa | Identificar el 100% de los requisitos legales aplicables a la empresa | actualizar matriz de requisitos legales | Encargado del SGSST | [15 empty] | Cumplimiento requisitos legales en S&SO=(Nº Requisitos legales en S&SO cumplidos/Nº Total de requisitos legales en S&SO)*100 |  | matriz de requisitos legales | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Mar; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Jul; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Dic
P | Realizar una evaluacion inicial del Sistema de Gestion en SST | Aplicación del 100% de los aspectos de la linea basal Cumplimiento por encima del 80% del criterio evaluado | Aplicar la linea basal para realizar un diagnostico incial del avance en seguridad y salud en el trabajo | Encargado del SGSST | [15 empty] | %Cumplimiento criterios linea base: Criterios Cumplidos/Total Criterios Evaluados*100 |  | Linea Basal | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Ago
P | Documentar el Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo |  | Documentar los PVE que se encuentran pendientes y el programa de seguridad vial | [15 empty] | Profesional sst y AXA COLPATRIA | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Ene to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES May
P | Establecer los objetivos y metas de los programas de prevencion de riesgos y promocion de la salud. | 90% de cumplimiento de los programas | Definir programas de intervencion de la accidentalidad según la identificacion de peligros y riesgos y accidentalidad presentada en el 2019 | Encargado del SGSST | [15 empty] | Cumplimiento de los planes de trabajo de los programas de gestión y cronograma de actividades | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Ene
H | Definir los roles y responsabilidades de todas las personas de la organización | 100% de responsabilidades | socializar al personal nuevo que se vincule a la institucion las reponsabilidades a cada cargo en la empresa según la legislacion. | Encargado del SGSST | [15 empty] | %Divulgacion de responsabilidades | 50% | Pendiente Divulgacion | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Ene to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Dic
Elaborado por: Profesional Universitaria de la seguridad y salud en el trabajo |  |  | COPIA CONTROLADA | [14 empty] | Aprobado por : Comité MI PG
Revisado por: COmité MI PG | [17 empty] | Fecha de aprobacion: 23-01-2020
VERSION:
|  |  | PLAN ANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [17 empty] | PAGINA:2 DE 3
H | Gestionar y controlar los peligros y riesgos | Investigar el 100% de los eventos que se presentes | Registrar, caracterizar y analizar la accidentalidad | Encargado del SGSST Y COPASST | [15 empty] | %Investigacion AT/IT:#eventos investigados/#total ocurridos | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Ene to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Dic
|  | Caracterizar el 100% de las incapacidades por EL-ATEL | Registrar, caracterizar y analizar el ausentismo. | Encargado del SGSST | [15 empty] | ausentismo | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Ene to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Dic
|  | Realizar al 100% de los empleados los examenes medicos | Realizar las evaluaciones medicas ocupacionales | Gerencia | [15 empty] | %Examenes medicos:#evaluaciones realizadas/#total de empleados | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Ene to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Dic
|  | Induccion al 100% de los empleados nuevos | Dar inducción en seguridad y saldud en el trabajo al personal nuevo y al personal que lo requiera. | Encargado del SGSST | [15 empty] | %capacitacion | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Ene to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Dic
|  | Cumplir con el 100% de las inspecciones programadas en el año | Realizar inspección de seguridad | Copasst- EEncargado del SGSST | [15 empty] | %Inspeccion: inpecciones realizadas/inspecciones programadas | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Mar; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Jun; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Sep; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Dic
H | Disminuir y/o intervenir las enfermefdades Laborales | Caracterizar el 100% de las incapacidades por EL-ATEL | Registrar, caracterizar y analizar el ausentismo. | Encargado del SGSST Y COPASST | [15 empty] | ausentismo | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Ene to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Dic
|  |  | Realizar un analisis general de las condiciones de salud de los trabajadores | Encargado del SGSST | [15 empty] | Incidencia, Prevalencia | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Jun
|  | Identificar el 100% de la poblacion y mantener actualizada la base de datos | Establecer el perfil sociodemografico de la poblacion trabajadora | Encargado del SGSST | Base de datos actualizada | Base de datos actualizada | Base de datos actualizada | Base de datos actualizada | Base de datos actualizada | Base de datos actualizada | Base de datos actualizada | Base de datos actualizada | Base de datos actualizada | Base de datos actualizada | Base de datos actualizada | Base de datos actualizada | Base de datos actualizada | Base de datos actualizada | Base de datos actualizada | Base de datos actualizada
|  | Intervenir el 100% de los peligros que puedan generar EL | Realizar mediciones ambientales según riesgo presente en empresa | Encargado del SGSST | [15 empty] | %Controles realizados: Controles realizados/Controles propuestos
|  | Cumplir con el 100% de los PVE | Documentar los PVE según los peligros que generen las EL y según analisis de condiciones de salud. | Encargado del SGSST | [15 empty] | % Cumplimiento de PVE | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES May
|  | Cumplimiento del 100% de las restricciones o recomendaciones medicas laborales y generales | socilizar programa de reintegro a los lidres de procesos, para realizar una adecuada reubicacion al personal con recomendaciones medicas | Encargado del SGSST | [15 empty] | %Casos de recomendaciones medicas. |  | jefes de seguridad | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Feb
| Establecer el Plan de emergencias |  | Dar a conocer el Plan de emergencia Institucional | comité de emergencia-Encargado del SGSST | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Feb
|  |  | formacion y entrenamiento a las brigadas de emergencia | Coordinacion Medica, COPASST, encargado de SGSST | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Feb
V | Verificar el cumplimiento de los planes de accion, programas y actividades propuestas en el SGSST |  | Evaluar los planes y cronograma de actividades porpuesto para el periodo en activiodades propuestas | Encargado del SGSST Y COPASST | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Abr; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Ago; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Dic
Elaborado por:profesional Universitaria de Seguridad y Salud en el Trabjo |  |  | COPIA CONTROLADA | [14 empty] | Aprobado por : Comité MI PG
Revisado por: Comité MI PG | [17 empty] | Fecha de aprobacion: 23-01-2020
VERSION:
|  |  | PLAN ANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [17 empty] | PAGINA:3 DE 3
v | Verificar la pertinencia y eficacia del plan de emergencias. | Realizar por lo menos 1 vez al año simulacro | Realizar simulacros | Encargado del SGSST | [15 empty] | Simulacro realizado |  | Informe | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Oct
A | Revision por la gerencia | Revision anual de la alta dirección | Revision de la politica anual | Alta dirección y Copasst | [15 empty] | Reunion realizada |  | Acta de Revision | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Abr
|  |  | Evidenciar que se cumpla con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales | Alta dirección y Copasst | [17 empty] | Acta de Revision | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Ene
|  |  | Revision de la identificación de peligros e identificación de riesgo y planes de acción. | Encargado del SGSST | [17 empty] | Informe | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Abr; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Ago; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Dic
A | Auditoria interna o externa | Auditoria interna o externa cada año y seguimiento a las anteriores | Realizacion de auditoria aplicando el decreto 1072 de 2015 y la resolucion 0312 de 2019 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Nov
Elaborado por: Profesional Universitaria de Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  | COPIA CONTROLADA | [14 empty] | Aprobado por : Comité MI PG
Revisado por: Comite MI PG | [17 empty] | Fecha de aprobacion: 23/01/2020
| DIANA PATRICIA BUENAVENTURA JIMENEZ |  |  |  | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Ene: LUDIVIA VAQUIRO OLAYA; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Sep: ALBA LORENA GARRIDO DUCUARA
| Gerente |  |  |  | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Ene: Preseidenta COPASST; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Sep: Profesional Universitaria SST
1. BITÁCORA DE ACTUALIZACION
Número | Fecha Aprobación | Ítem Alterado | Motivo | Realizado por
2 | 2019-01-28 | Todas | Ajuste | profesional universitaria
3 | 2020-01-23 | Todas | ajuste de actividades a desarrollar | profesional universitaria
[23 empty] | CONSECUENCIAS | EN PROCESO
[23 empty] | 10 | LISTO
[23 empty] | 6 | PENDIENTE
4
1
PROBABILIDAD
10
7
4
1
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
10
6
2
1